游戏Demo开发周度时间表

## 项目基础信息

项目周期：2026 年 3 月 31 日 - 2026 年 6 月 30 日（共 13 周）

团队配置：2 人开发（暂不涉及美术工作，使用占位资源推进）

核心目标：完成可玩、稳定的游戏 Demo，实现完整核心玩法循环，提供 20-30 分钟的完整试玩体验，验证玩法可行性

分工说明：两人共同负责策划与程序工作，结合本项目（类似杀戮尖塔的卡牌游戏）特点，具体分工如下，实现 “各自策划角色、对应负责自身角色程序” 的模式：

开发者 A：策划上负责 1-2 个游戏角色的完整设计（含角色定位、卡牌组、技能机制、数值配置）；程序上负责自身所策划角色的全部程序开发（含角色逻辑、卡牌效果实现、角色交互等），同时协助对接整体框架。

开发者 B：策划上负责剩余 1-2 个游戏角色的完整设计（含角色定位、卡牌组、技能机制、数值配置）；程序上负责自身所策划角色的全部程序开发（含角色逻辑、卡牌效果实现、角色交互等），同时主导项目整体技术框架搭建、版本控制与打包发布。

共同任务：需求评审、玩法脑暴、内部测试、每日进度同步、整体数值平衡校准、核心玩法框架对齐。

## 阶段划分与周度任务规划

### 第一阶段：立项与策划对齐（第 1-2 周）

| 周数 | 日期范围 | 开发者 A（自身角色策划 + 程序）任务 | 开发者 B（自身角色策划 + 程序 + 整体框架）任务 | 本周里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 3.31-4.6 | 1. 参与团队脑暴，确定卡牌游戏核心玩法循环 2. 启动自身负责角色的初步定位与核心机制构思 3. 参与梳理 MVP 功能清单，明确 Demo 内容边界 | 1. 参与团队脑暴，确定卡牌游戏核心玩法循环 2. 启动自身负责角色的初步定位与核心机制构思 3. 完成技术调研，搭建项目 Git 仓库，配置版本控制，评估技术可行性 | 完成立项评审，确定项目方向与技术栈 |
| 第 2 周 | 4.7-4.13 | 1. 完成自身负责角色的详细定位、卡牌组的初步设计 2. 输出自身角色的核心卡牌、技能的设计文档 3. 参与核心策划案的编写与评审 | 1. 完成自身负责角色的详细定位、卡牌组的初步设计 2. 输出自身角色的核心卡牌、技能的设计文档 3. 完成项目工程初始化，搭建整体技术框架，配置基础开发环境 | 策划文档完成评审，项目工程初始化完毕 |

### 第二阶段：技术预研与原型验证（第 3-4 周）

| 周数 | 日期范围 | 开发者 A（自身角色策划 + 程序）任务 | 开发者 B（自身角色策划 + 程序 + 整体框架）任务 | 本周里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 3 周 | 4.14-4.20 | 1. 设计自身角色的原型验证逻辑，整理自身角色的测试验证点 2. 梳理自身角色卡牌的最小可实现功能列表 3. 参与准备内部测试的反馈收集表 | 1. 设计自身角色的原型验证逻辑，整理自身角色的测试验证点 2. 针对卡牌游戏核心机制（抽卡、出牌、战斗）进行技术预研 3. 输出最小技术原型，验证整体核心机制的可行性 | 技术预研完成，核心机制验证通过 |
| 第 4 周 | 4.21-4.27 | 1. 开发自身角色的最小原型逻辑，实现基础的角色卡牌交互 2. 设计自身角色的原型测试用例，明确测试标准 3. 参与准备第一次内部试玩的组织工作 | 1. 开发自身角色的最小原型逻辑，实现基础的角色卡牌交互 2. 完成整体 MVP 原型的整合，输出第一个可运行的原型版本 3. 修复原型阶段的基础公共 Bug | MVP 原型完成，可进行内部试玩验证核心趣味性 |

### 第三阶段：核心玩法开发与打磨（第 5-8 周）

| 周数 | 日期范围 | 开发者 A（自身角色策划 + 程序）任务 | 开发者 B（自身角色策划 + 程序 + 整体框架）任务 | 本周里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 5 周 | 4.28-5.4 | 1. 细化自身角色的卡牌效果设计，完善卡牌的交互反馈规则 2. 输出自身角色的卡牌、战斗数值配置 3. 开发自身角色的基础卡牌逻辑与出牌交互 | 1. 细化自身角色的卡牌效果设计，完善卡牌的交互反馈规则 2. 输出自身角色的卡牌、战斗数值配置 3. 开发整体战斗系统的公共框架，实现基础的攻击、受击交互逻辑 | 玩家操作模块完成，基础战斗交互可用 |
| 第 6 周 | 5.5-5.11 | 1. 完善自身角色的卡牌效果细节，补充卡牌的特殊机制设计 2. 调整自身角色的数值，优化卡牌的平衡 3. 开发自身角色的进阶卡牌效果逻辑 | 1. 完善自身角色的卡牌效果细节，补充卡牌的特殊机制设计 2. 调整自身角色的数值，优化卡牌的平衡 3. 设计 Demo 内的敌人类型与行为逻辑，开发敌人的基础 AI 与战斗逻辑 | 敌人系统初版完成，可实现基础战斗对抗 |
| 第 7 周 | 5.12-5.18 | 1. 完成自身角色的全部卡牌的详细设计，包括能量消耗、效果逻辑 2. 设计自身角色的卡牌组合玩法与协同机制 3. 开发自身角色的全部卡牌的效果实现，对接战斗系统 | 1. 完成自身角色的全部卡牌的详细设计，包括能量消耗、效果逻辑 2. 设计自身角色的卡牌组合玩法与协同机制 3. 开发卡牌系统的公共框架，实现卡牌的配置、管理功能 | 卡牌系统完成，双方角色的核心卡牌均可正常使用 |
| 第 8 周 | 5.19-5.25 | 1. 调整自身角色的卡牌数值，优化角色的强度平衡 2. 测试自身角色的卡牌组合，验证玩法流畅度 3. 参与核心玩法的内部测试，收集自身角色的反馈 | 1. 调整自身角色的卡牌数值，优化角色的强度平衡 2. 测试自身角色的卡牌组合，验证玩法流畅度 3. 优化整体战斗循环的流畅度，修复核心玩法阶段的公共 Bug | 核心战斗循环完整可玩，完成第一次核心玩法内测 |

### 第四阶段：系统完善与内容填充（第 9-11 周）

| 周数 | 日期范围 | 开发者 A（自身角色策划 + 程序）任务 | 开发者 B（自身角色策划 + 程序 + 整体框架）任务 | 本周里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 9 周 | 5.26-6.1 | 1. 设计自身角色在关卡内的事件、交互内容 2. 完善自身角色的卡牌在关卡中的适配逻辑 3. 开发自身角色的关卡内交互功能 | 1. 设计 Demo 的关卡流程与小 Boss 的战斗模式 2. 开发整体关卡管理系统，实现关卡加载、流程控制 3. 搭建小 Boss 的战斗逻辑框架，实现关卡公共交互元素 | 关卡系统框架完成，小 Boss 战斗逻辑初版完成 |
| 第 10 周 | 6.2-6.8 | 1. 设计自身角色的 UI 展示内容，包括角色状态、卡牌 UI 2. 开发自身角色的 UI 交互逻辑，适配游戏内状态展示 3. 参与整体 UI 流程的设计与评审 | 1. 设计整体 UI 流程，包括标题、设置、游戏内公共 UI 2. 开发整体 UI 系统框架，实现公共 UI 界面与输入支持 3. 开发自身角色的 UI 展示与交互逻辑 | 基础 UI 系统完成，游戏完整流程（启动 - 游戏 - 结束）打通 |
| 第 11 周 | 6.9-6.15 | 1. 填充自身角色的关卡细节内容，调整自身角色的难度节奏 2. 测试自身角色与关卡、Boss 的交互适配 3. 开发自身角色的收尾内容，保证角色功能完整 | 1. 填充关卡的公共细节内容，调整整体关卡的难度节奏 2. 完成小 Boss 的完整战斗逻辑与阶段切换 3. 添加基础音效占位资源，完善整体体验反馈 | Demo 所有内容填充完成，可完整通关整个试玩流程 |

### 第五阶段：测试优化与 Demo 收尾（第 12-13 周）

| 周数 | 日期范围 | 开发者 A（自身角色策划 + 程序）任务 | 开发者 B（自身角色策划 + 程序 + 整体框架）任务 | 本周里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 12 周 | 6.16-6.22 | 1. 参与内部测试，收集自身角色相关的测试反馈 2. 调整自身角色的数值平衡，修复自身角色的 Bug 3. 优化自身角色的新手引导与体验流畅度 | 1. 组织多轮内部测试，整理所有测试反馈并排序优先级 2. 修复公共系统的高优先级 Bug，优化整体游戏性能 3. 调整整体操作手感，优化全流程体验流畅度 | 完成全流程测试，主要 Bug 修复完毕，性能达标 |
| 第 13 周 | 6.23-6.30 | 1. 整理自身角色的试玩说明，完善角色相关的文档 2. 完成自身角色的最终细节调整，保证功能完整 3. 参与准备 Demo 发布的相关材料 | 1. 完成自身角色的最终细节调整，保证功能完整 2. 整合最终版本，打包 Demo 安装包，验证包的稳定性 3. 完成版本备份，完成对外发布的全部准备工作 | 最终 Demo 版本完成，可对外发布试玩 |

## 项目管理注意事项

每日同步：每天进行 15 分钟站会，同步当日进度、阻塞问题，保证信息对齐

版本控制：每日提交代码更新，每周进行一次完整项目备份，避免数据丢失

缓冲预留：每个阶段预留 1-2 天的缓冲时间，应对突发问题与需求调整

范围控制：严格控制 Demo 的内容范围，避免 scope creep，优先保证核心功能的完成度，非必要功能延后处理

迭代优化：每周进行一次小版本迭代，根据测试反馈快速调整，保证开发节奏可控

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)